## Tabelle1
Projekttagebuch 2025/26 |  |  | Klasse: 5AHELS
Projektname: |  | ESP32 Gate Control
Name Schuelerin/Schueler: |  | Eldin Mesic
Name Schuelerin/Schueler: |  | Simon
Betreuungslehrer: |  | Herr Raffelsberger
Datum: Todo: | Taetigkeit |  | Status | Taetigkeit | Status
2025-09-23 | Projektplan erstellt, GitHub-Repository eingerichtet, Aufgaben aufgeteilt |  | OK | Recherche zu Kennzeichenerkennung (OpenCV, EasyOCR), Komponentenliste erstellt -> ESP32-CAM Modul bestellt | OK
TODO
2025-10-07 | Flask-Projektstruktur aufgesetzt, erste Route implementiert |  | OK | Python-Umgebung aufgesetzt, erste Tests mit OpenCV (Bilder laden, Vorverarbeitung) | OK
TODO
2025-10-14 | Dokumentation begonnen (Overleaf), Backend-Struktur weiter aufgebaut |  | OK | Simon nicht da | NOT
TODO
2025-10-21 | ESP32-CAM Modul in Betrieb genommen, erste Kamerabilder im Browser sichtbar |  | OK | EasyOCR auf Testbildern ausprobiert, Bildvorverarbeitung verfeinert | OK
TODO
2025-11-04 | Flask-Backend weiterentwickelt, /video_feed Route fuer MJPEG-Stream implementiert |  | OK | Simon krank | OFF
TODO
2025-11-11 | Backend liest Frames vom ESP32, threading.Lock fuer Thread-Safety implementiert |  | OK | Erste Kennzeichen auf echten Fotos erkannt, Erkennungsrate getestet | OK
TODO
2025-11-18 | SQLite-Datenbank angelegt (plates, logs), CRUD-Routen in Flask |  | OK | OCR-Pipeline stabilisiert, mehrere Kennzeichen zuverlaessig erkannt | OK
TODO
2025-11-25 | Dashboard-Template erstellt (Tailwind CSS), Livebild + Zugangslog im Browser |  | OK | OCR-Ergebnisse an Flask-Backend uebergeben, Kennzeichen-Abgleich implementiert | OK
TODO
2025-12-02 | Stream fluessiger gemacht, WLAN-Performance getestet, Einstellungen angepasst |  | OK | OCR-Geschwindigkeit verbessert, unnötige Frames werden uebersprungen | OK
TODO
2025-12-09 | Beide krank - kein Fortschritt |  | OFF | Beide krank - kein Fortschritt | OFF
TODO
2025-12-16 | Kennzeichen-Verwaltungsseite (/manage) fertiggestellt (Vormittag: Traktor putzen) |  | OK | Repository erstellt und strukturiert, vollstaendigen Ablauf getestet | OK
TODO
2026-01-13 | krank |  | OFF | Kennzeichenerkennung weiter optimiert, Erkennungsrate verbessert | OK
TODO
2026-01-20 | Kamera-Verbindungsprobleme behoben, camera_url konfigurierbar gemacht |  | OK | krank | OFF
TODO
2026-02-03 | Praesentationsstruktur begonnen, Markdown-Docs fuer das Projekt erstellt |  | OK | Git-History aufgeraeumt, README geschrieben | OK
TODO
2026-02-24 | Neue ESP32-CAM recherchiert und bestellt |  | OK | Simon nicht da | OFF
TODO
2026-03-03 | Neue Kamera integriert, kompletten Stack neu getestet, Konfiguration dokumentiert |  | OK | Neue Kamera integriert, kompletten Stack neu getestet, Konfiguration dokumentiert | OK
TODO
2026-03-10 | Jobbörse - kein Projektfortschritt |  | OFF | Jobbörse - kein Projektfortschritt | OFF
TODO
2026-03-17 | WebSocket-basierte Live-Erkennung im Dashboard implementiert |  | OK | Bilderkennung auf separatem Thread/Server, Performance und Stabilitaet getestet | OK
TODO
2026-03-24 | Ende-zu-Ende-Test des kompletten Systems, letzte Bugs behoben |  | OK | Ende-zu-Ende-Test des kompletten Systems, letzte Bugs behoben | OK
TODO
2026-04-14 | UI-Verbesserungen, Fehlerbehandlung im Frontend |  | OK | Abschlusstests OCR, Randfaelle (schlechte Beleuchtung, Winkel) dokumentiert | OK
TODO
2026-05-05 | Letzte Backend-Anpassungen, Routing aufgeraeumt |  | OK | OCR-Feinschliff, Systemstabilitaet bestaetigt | OK
TODO
2026-05-12 | Foliensatz erstellt, Demovideo aufgezeichnet |  | OK | Foliensatz erstellt, Demovideo aufgezeichnet | OK
TODO
2026-05-19 | Praesentation geprobt, Feedback eingearbeitet, Ablauf fixiert |  | OK | Praesentation geprobt, Feedback eingearbeitet, Ablauf fixiert | OK
TODO
2026-05-26 | Generalprobe, letzte Korrekturen an Folien und Demo |  | OK | Generalprobe, letzte Korrekturen an Folien und Demo | OK
TODO

## Tabelle2
Status | OK
FAST
NIX